## Kế Hoạch
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỒ ÁN 1 - 2019
Đề tài: Xây dựng ứng dụng quản lí chăm sóc xe
DANH SÁCH CÔNG VIỆC | NỘI DUNG CHI TIẾT CÔNG VIỆC | Đào Sơn Tùng | Hoàng Tiến Thành | Ngày bắt đầu (dự kiến) | Ngày kết thúc (dự kiến) | Ngày bắt đầu (thực tế) | Ngày kết thúc (thực tế)
Triển khai Database
| Khảo sát thành phần trung tâm bảo hành, trung tâm chăm sóc xe | X |  | 20/9/2019 | 22/9/2019
| Tạo Database | X | X | 23/9/2019 | 24/9/2019
| Dựng mô hình Database |  | X | 24/9/2019 | 28/9/2019
Thiết kế Phần Mềm VS
| Thiết kế, coder WindowForm | X | X | 30/9/2019 | 2019-10-05
| Kết nối project với Database |  | X | 2019-10-06 | 2019-10-13
| Thiết lập server client | X | X | 2019-10-14 | 2019-10-20
| Hoàn thiện project, đóng gói sản phẩm | X | X | 2019-10-21 | 2019-10-24
| Chạy chương trình , chỉnh sửa | X | X | 2019-10-25 | 2019-10-28
| Hoàn thiện đồ án | X | X | 2019-10-29 | 2019-10-30