## Kế Hoạch
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỒ ÁN 1 - 2019
Đề tài: Xây dựng ứng dụng quản lí chăm sóc xe
DANH SÁCH CÔNG VIỆC | NỘI DUNG CHI TIẾT CÔNG VIỆC | Đào Sơn Tùng | Hoàng Tiến Thành | Ngày bắt đầu (dự kiến) | Ngày kết thúc (dự kiến) | Ngày bắt đầu (thực tế) | Ngày kết thúc (thực tế)
Triển khai
| Lập mô hình quản lí chăm sóc xe | X | X | 2019-09-20 | 2019-09-25 | 2019-10-12 | 2019-10-13
| Tạo Database, Dựng mô hình Database |  | X | 2019-09-20 | 2019-09-30 | 2019-09-27 | 2019-10-05
| Tìm hiểu về client server | X |  | 20/9/2020 | 2020-10-06 | 2019-09-20 | 2019-10-07
Thiết kế
| Thiết kế, coder WindowForm | X | X | 2019-10-07 | 2019-10-25 | 2019-10-07 | 2019-11-10
| Kết nối WindowForm với Database | X | X | 2019-10-13 | 2019-10-25 | 2019-10-08 | 2019-10-10
Hoàn Thiện Sản Phẩm
| Chạy chương trình với client server | X | X | 2019-10-26 | 2019-10-31
| Chỉnh Sữa | X | X | 2019-11-01 | 2019-11-09 | 2019-11-09
| Hoàn thiện đồ án | X | X | 2019-11-10 | 2019-11-11